## Slide 1
2019. 09. 27
심아름

## Slide 2
서론
사례 기업의 연구 개발
  연구 개발 비용 : 2001년 1,344억  2006년 2,716억
  R&D과제 수 : 년 평균 1,110여건
  과제 수행에 참여한 개발 인력 및 박사 인력 비중 매년 증가
  과제 발의 후 성공률 : 사업화 과제 33.7%, 상품화 과제 50.7%, 기술개발 과제 10%미만
과제선정과정에서 제기되는 문제점
최고 결정권자의 주관적인 결정에 치우침
과제 유형별로 두 가지 형태의 평가기준과 결정된 가중치로 인해, 평가가 합리적이지 못함
사업부간 표준화된 평가기준이 없음
본 논문의 목표
계량화를 통해 주관성을 배제
평가 기준을 설정하여, 과제 유형 및 다른 사업부에서도 동일하게 평가

## Slide 3
기존 R&D 관리의 체계
Planning(Plan) : 과제를 기획
Working SPL(W/S) : 기능을 구현
Engineering SPL(E/S) : 상세 설계를 통한 신뢰성 검증
Manufacturing Verification Test(MVT) : 시양산을 통해 양산성 확보
(4)
(15)
(68)

## Slide 4
기존 R&D 과제의 유형
수행 성격 별로 유형화
  기술개발과제, 제품개발과제, 상업화과제
과제의 수행 한계를 실무에 용이하도록 통합
  none, 설계 검증, 양산성 검증

## Slide 5
기존 R&D 과제의 선정 평가 단계
1. 프로젝트 제안
  PMS(과제 운영 및 관리 시스템)을 통해 과제 발의
  심의위원 – 과제 검토
2. 과제총량심의회(기술영업, 마케팅, 관리 등) – 과제의 우선순위 및 등급 결정
  등급 기준 : 기술적 효과 , 경영효과
3. 과제 발의 검토회 – 과제 평가 및 진행여부 결정
  연구실 별로 CFT(Cross Function Team : 기술, 영업,마케팅 등)에서 진행
  과제 유형별로 과제 선정 평가 기준에 의해 평가
4. 과제총량심의회 - 과제 수행에 대한 최종의사결정
5. PL이 Planning Design review
  최고 의사 결정권자 - 최종 결정

## Slide 6
기존 R&D 과제의 선정 평가 단계
과제 등급
평가 : 과제총량심의회(기술영업, 마케팅, 관리 등)
등급 기준 : 기술적 효과 , 경영효과
등급 : A, B, C, D
회사 전략에 따라 기울기 변경
과제평가
평가 : 연구실 별로 CFT(Cross Function Team : 기술, 영업,마케팅 등)

## Slide 7
과제가 혼재되어 평가
  ( 장기적, 단기적, 거시적, 미시적 등 )
발의 단계가 많아, 결정이 오래 걸림
의사결정권자의 독단적 평가
  ( 합리적이지 않고, 사업적 측면에 치중하여 판단 )
기존 R&D 과제의 선정의 문제점

## Slide 8
새로운 R&D 과제의 선정 평가 단계
프로젝트 제안 - PMS 통한 자율적 진행
- 상품화 과제는 반드시 영업,마케팅 부서에서 발의
프로젝트 심의 - 연구실장이 기술검토
- 과제 발의 검토회 (연구실별) - 과제의 우선순위 결정 및 평가
공통화된 평가기준으로 평가
연구실장은 과제 총량 심의 대상 결정
프로젝트 선정 - 과제 총량 심의회 (종합연구소)- 연구소장이 최종 의사결정
발의 검토회 결과와 거의 동일
- 최종 의사 결정자 – 경영전략 및 개발일정 의견 검토 후 의사결정
- 이후 PLN DR 실시

## Slide 10
새로운 R&D 과제의 평가 모델
평가 기준의 개발
  R&D 과제 선정 기준 수립
  1차 : R&D 과제의 평가 기준과 세부 평가 기준을 1차로 선정
  2차 : 과제 발의 검토회(CFT 5명)+PL 및 TL(7명)+기획, 영업, 마케팅 등 8명 > 20명 설문 및 토론
평가 기준을 계층적으로 구성하여 AHP를 적용

## Slide 12
새로운 R&D 과제의 평가 모델
평가요인 및 세부 평가요인의 상대적인 가중치를 AHP를 활용하여 도출
쌍대비교 행렬에서 고유치로 일관성을 검정 - 일관성을 0.1로 설정
기술 개발 과제 - 연구개발 시점에서 사업매력도 차원의 전략적 사업에의 임팩트가 중요
제품화 과제 – 결과의 경쟁력 확보가 중요하기 때문에, 개발 타이밍이 중요
상품화 과제 – 결과가 바로 사업에 미칠 수 있는 양산에 직결되기 때문에, 사업에의 임팩트가 중요

## Slide 13
새로운 평가 모델의 적용 및 검증
자료 수집
2005년 발의, 2006년도에 개발 완료한 과제 10건
분석 결과
최종적인 과제 선정평가 결과인 과제총량심의회의 우선순위와 비교
Kendall W검증 ( 여러 평가자가 동일한 대상에 대해 매긴 순위에 대해 평가자 간의 일치도, 연관성 평가 )
  기존 방법 : Kendall W = 0.776
  제안 방법 : Kendall W = 0.982

## Slide 14
결론
평가 기준 측정 척도를 명확히 설정하여 과제 선정평가의 객관성을 제고
과제 유형별 가중치 산출로 과제 선정평가에 현실성 증대
객관적인 평가 데이터를 근거로 하여
최종 의사 결정자의 주관보다 더 합리적으로 과제 선정이 가능
올바른 과제 선정으로 과제 성공률을 높임으로써
연구 비용 과 연구 인력의 낭비를 방지하고, 나아가 기업의 이미지와 경쟁력을 향상